Projektbeskrivning Luleå Kulturskola, vt 2011

Namn på projektet

Skolprojekt – Sagomusikal - Hemängskolan

Bakgrund

- Att skapa intresse och öka kunskapen om olika estetiska uttryck. - Att ge eleverna en estetisk upplevelse och träna deras färdigheter att uttrycka sig i språk, musik, drama och dans. - Att möta gröna spårets alla elever (F-åk 6, 120 elever). - Att tillsammans kunna skapa musik, rytm och dans i elementära former genom temainriktat arbete. - Vi vill tillsammans skapar en trygg atmosfär där alla med nyfikenhet provar och vågar ”göra fel”.

Skola, barn/skolform projektet vänder sig till samt period:

Hemängskolan. Gröna spåret. F-åk 6, 120 elever. Planering projekt:Vecka 2-5 Genomförande: Vecka 6-13 Redovisning: Vecka 13, onsdag den 30 mars Utvärdering: Vecka 14, onsdagen den 6 april.

Projektet kopplar till följande mål i styrdokumentet LPO-94:

”Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar” (LPO 94, sid 7). ”Skapande arbetet och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet” (LPO 94, sid 5) ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud” (LPO 94, sid 10) ” Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans.

Mål med projektet:

Vad kan deltagarna efter genomfört projekt? Vilken resa har deltagarna gjort? - Alla har fått lära sig föreställningens sånger i storsjungsform. - Vissa grupper kommer att ha utforskat klangimprovisation med instrumenten slagverk, stråk och blås. - I husbandet ingår Kulturskolans instrumentalelever ur gröna spåret. - Ackompanjerat med olika instrument. - Vi har tillsammans arbetat fram en redovisning/föreställning. - Barnen har gjort egen saga som underlag för föreställningen. - Vissa grupper har provat på skapande dans.

Målet är uppnått när (målkriterier):

- När föreställningen är genomförd. - När barnen har fördjupat sig i de olika de estetiska uttryckssätten.

Aktiviteter:

Vi arbetar med storsjung, dans och instrumentalgrupper. Gröna spårets lärare arbetar med manus, drama, rekvisita samt viss scenografi. Lektionspassen är under onsdags förmiddagarna kl 08-12 och innehåller musikalisk upplevelse i form av sång och spel. Skapande dans genomförs på fredagarna.

Redovisning/utvärdering:

Redovisning sker efter projekts genomförande i form av ljud och bildupptagning. Vidare kommer även en utvärdering göras om målet har uppnåtts med projektet samt hur man kan utveckla projektet under vecka 14.

Medverkande pedagoger på Kulturskolan och i för, grund, särskolan:

Niklas Haak, Monika Jonasson, Tommy Björklund, Margaretha Gunnarsson, Lilian Nyberg och Sven-Erik Omberg, Anna-Karin Lagnebäck samt gröna spårets lärare.